## はじめに
サイトマップ（構成）叩き台｜ページ一覧・URL設計
株式会社ITLINE／2026年8月10日 2026年8月21日 実務者MTG②のご確認用
このファイルについて
グラビス様ご提供「GAサイト移行案｜GA広報」のラフ構成をベースに、8月7日MTG①および8月10日議事録のご指摘を反映した叩き台です。
あくまで叩き台です。この構成をベースにご判断いただき、8月中の確定を目指します。
構成が確定するとURLが確定し、301リダイレクトの転送先（現在「GA構築後に確定」としている78ページ分）もあわせて確定します。
シートの構成
①GAサイト 新しいグラビス・アーキテクツのサイト構成（38行）
②HDサイト 記事をGAへ移した後のGLAVISグループのキュレーション構成（10行）
③グローバルナビ案 A案（メガメニュー型・ITLINE推奨）／B案（フラット型）の比較
④ご確認事項 ご判断をお願いしたい論点（9件）
⑤ラフ案からの変更点 ご提供資料に対して変更した箇所とその根拠
⑥監修者とGAページ対応 HD監修者17名とGAコンサルタントページの対応状況
色の見方
・薄い黄色の行 … 状態が「要確認」。ご判断が必要な箇所です（全10件）
・薄い灰色の行 … 状態が「次フェーズ」。今回の範囲外（10月以降・別予算）です
・薄い水色の行 … 各サイトのトップページ
ご確認方法
「補足・論点」列に★が付いている行が、特にご確認いただきたい箇所です。
ご意見は本ファイルに直接ご記入いただくか、MTG②で口頭でも結構です。
宛先：tsutomu.kado@mocamoco.com（加堂）／ kodama@itline.co.jp（小玉）

## ①GAサイト
①GAサイト｜ページ一覧・URL設計（叩き台）
グラビス・アーキテクツの新しいサイト構成。記事ページの {id} は記事ごとの番号です。
階層 | ページ名 | URL（案） | 出所 | 状態 | 301リダイレクト | リダイレクトの考え方 | 補足・論点
第0階層 | HOME | https://www.glavisarchitects.com/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第1階層 | 企業情報 | https://www.glavisarchitects.com/company/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし | ラフ案どおり。下層を集約し階層を浅くする
第2階層 | 企業理念 | https://www.glavisarchitects.com/company/information/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第2階層 | ご挨拶 | https://www.glavisarchitects.com/company/leadership/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第2階層 | 会社概要 | https://www.glavisarchitects.com/company/profile/ | GAサイトから | 要確認 | 要確認 | 配置が変わる場合は転送が必要 | ★GA現行に単独ページなし（/company/ 内に包含）。新設するか現状のままとするか要確認
第2階層 | 沿革 | https://www.glavisarchitects.com/company/history/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第2階層 | 重点取組事項 | https://www.glavisarchitects.com/company/initiative/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし | 現行タイトルは「重点取り組み事項」。公用文表記に合わせ「取組」へ修正
第2階層 | サステナビリティ | https://www.glavisarchitects.com/company/sustainability/ | GAサイトから | 要確認 | 要確認 | 配置が変わる場合は転送が必要 | ★現行は /sustainability/（ナビ直下）。企業情報内へ統合する場合はURLも変わり301リダイレクトが必要（8/10 大島様）
第1階層 | 事業内容 | https://www.glavisarchitects.com/service/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし | GAサイトの現行ページを移行。採用サイト側の事業内容との統合は次フェーズ
第2階層 | ICT全体統制 | https://www.glavisarchitects.com/service/whole/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第2階層 | ICT基盤・業務システム − 計画フェーズ | https://www.glavisarchitects.com/service/planning/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第2階層 | ICT基盤・業務システム − 調達フェーズ | https://www.glavisarchitects.com/service/supplying/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第2階層 | ICT基盤・業務システム − 導入フェーズ | https://www.glavisarchitects.com/service/implementing/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第2階層 | ICT基盤・業務システム − 運用・評価フェーズ | https://www.glavisarchitects.com/service/reviewing/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第1階層 | アジェンダ／取組テーマ | https://www.glavisarchitects.com/agenda/ | 新規ページ | 要確認 | 不要 | 新規ページのため旧URLなし | ★新設。名称未定。1ページ内でAgenda欄とCase Study欄を分け、タグで表示切替
第2階層 | Agenda（記事） | https://www.glavisarchitects.com/agenda/{id}/ | HDサイトから | 確定 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com の該当ページからの転送 | HD「日本の社会問題」25記事の移行先
第2階層 | Case Study（事例） | https://www.glavisarchitects.com/case/{id}/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし | GA既存の事例27件＋HD「解決アプローチ」47記事の移行先
第2階層 | インフォグラフィック一覧 | https://www.glavisarchitects.com/agenda/download/ | HDサイトから | 要確認 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com の該当ページからの転送 | ★8/13 岡田様ご判断によりGAへ移行。HD /social_problem/download/ のDL申込フォーム・完了ページを含む4ページ。配置先URLは要確認
第1階層 | お客様 | https://www.glavisarchitects.com/customer/ | 新規ページ | 要確認 | 不要 | 新規ページのため旧URLなし | ★新設・準備中。記事の実体は今後グラビス様にてご用意。名称未定
第2階層 | お客様（記事） | https://www.glavisarchitects.com/customer/{id}/ | 新規ページ | 要確認 | 不要 | 新規ページのため旧URLなし
第1階層 | 有識者インタビュー | https://www.glavisarchitects.com/interview/ | 新規ページ | 確定 | 不要 | 新規ページのため旧URLなし | ★新設。HD「解決アプローチ＞対談」の記事を移行
第2階層 | 有識者インタビュー（記事） | https://www.glavisarchitects.com/interview/{id}/ | HDサイトから | 確定 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com の該当ページからの転送
第1階層 | コンサルタント | https://www.glavisarchitects.com/member/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし | ★8/13 岡田様ご判断により、HD「監修者・執筆者一覧」をGAへ移しコンサルタントへ統合する（8/10 大島様の「HDに残す」から再変更）
第2階層 | コンサルタント（個人ページ） | https://www.glavisarchitects.com/member/{id}/ | GAサイトから | 要確認 | 要確認 | 配置が変わる場合は転送が必要 | ★監修者17名と同じ立ち位置に揃える。GA個人ページがあるのは7名のみで、8名は未作成・2名は他社（PTM／AmbiRise）。未作成8名の扱いは要ご判断
第1階層 | ニュース | https://www.glavisarchitects.com/news/ | 新規ページ | 要確認 | 不要 | 新規ページのため旧URLなし | ★GA現行にニュースページは存在しません（ラフ案では「GAサイトから」となっていますが要確認）。HDのニュース85件はHDに残る前提のため、GA側に新設するかどうかのご判断が必要
第1階層 | 採用情報 | https://www.glavisarchitects.com/recruit/ | 採用サイトから | 確定 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com/recruit/ga/… からの転送 | HD配下からGA配下へ移設。301リダイレクト対象60ページ
第2階層 | キャリア採用求人一覧 | https://www.glavisarchitects.com/recruit/career_menu/ | 採用サイトから | 確定 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com/recruit/ga/… からの転送
第2階層 | キャリア設計 | https://www.glavisarchitects.com/recruit/careerplan/ | 採用サイトから | 確定 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com/recruit/ga/… からの転送
第2階層 | はたらく環境 | https://www.glavisarchitects.com/recruit/environment/ | 採用サイトから | 確定 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com/recruit/ga/… からの転送
第2階層 | はたらき方 | https://www.glavisarchitects.com/recruit/workstyle/ | 採用サイトから | 確定 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com/recruit/ga/… からの転送
第2階層 | 社員紹介 | https://www.glavisarchitects.com/recruit/member/ | 採用サイトから | 確定 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com/recruit/ga/… からの転送
第2階層 | よくいただくご質問 | https://www.glavisarchitects.com/recruit/faq/ | 採用サイトから | 確定 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com/recruit/ga/… からの転送
第2階層 | 事業内容（採用） | https://www.glavisarchitects.com/recruit/ourwork/ | 採用サイトから | 次フェーズ | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com/recruit/ga/… からの転送 | ★GA「事業内容」との統合は次フェーズ・別予算。今回はそのまま移設
第2階層 | 採用お問い合わせ | https://www.glavisarchitects.com/recruit/inquiry/ | 採用サイトから | 確定 | 必要 | 旧：https://www.glavis-hd.com/recruit/ga/… からの転送 | HD側フォームからの移設
第1階層 | お問い合わせ | https://www.glavisarchitects.com/inquiry/ | GAサイトから | 要確認 | 要確認 | 配置が変わる場合は転送が必要 | ★GA現行に単独ページなし。「表示は現在と同様」とのご要望のため、現在の導線をご確認のうえ設計します
第1階層 | プライバシーポリシー | https://www.glavisarchitects.com/privacy/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第1階層 | サイトポリシー | https://www.glavisarchitects.com/site/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし
第1階層 | 品質・情報セキュリティ基本方針 | https://www.glavisarchitects.com/security/ | GAサイトから | 確定 | 不要 | GA既存。URL変更なし

## ②HDサイト
②HDサイト｜ページ一覧・URL設計（叩き台）
記事をGAへ移した後のGLAVISグループのキュレーション構成。ニュース85件はHDに残ります。
階層 | ページ名 | URL（案） | 出所 | 状態 | 301リダイレクト | リダイレクトの考え方 | 補足・論点
第0階層 | HOME | https://www.glavis-hd.com/ | HDサイトから | 確定 | 不要 | HDに残置。URL変更なし | グループのキュレーション構成へ整理
第1階層 | 企業情報 | https://www.glavis-hd.com/company/ | HDサイトから | 確定 | 不要 | HDに残置。URL変更なし
第2階層 | 代表メッセージ | https://www.glavis-hd.com/company/message/ | HDサイトから | 確定 | 不要 | HDに残置。URL変更なし
第1階層 | ニュースリリース・お知らせ | https://www.glavis-hd.com/news/ | HDサイトから | 確定 | 不要 | HDに残置。URL変更なし | 85件はHDに残置。リダイレクト不要
第1階層 | 採用情報（グループ振り分け） | https://www.glavis-hd.com/recruit/ | HDサイトから | 確定 | 不要 | HDに残置。URL変更なし | ★残置。GA・PTM・アンビライズへの振り分けページ。今後アンビライズも追加
第1階層 | お問い合わせ・お申し込み | https://www.glavis-hd.com/inquiry/ | HDサイトから | 確定 | 不要 | HDに残置。URL変更なし
第1階層 | 採用お問い合わせ・エントリー | https://www.glavis-hd.com/inquiry_recruit/ | HDサイトから | 要確認 | 不要 | HDに残置。URL変更なし | 採用サイトのGA移設にともない、HD側に残すか要確認
第1階層 | プライバシーポリシー | https://www.glavis-hd.com/privacy_policy/ | HDサイトから | 確定 | 不要 | HDに残置。URL変更なし
第1階層 | サイトポリシー | https://www.glavis-hd.com/site_policy/ | HDサイトから | 確定 | 不要 | HDに残置。URL変更なし
第1階層 | ソーシャルメディアポリシー | https://www.glavis-hd.com/sns_policy/ | HDサイトから | 確定 | 不要 | HDに残置。URL変更なし

## ③グローバルナビ案
グローバルナビゲーション 集約案の比較
現状は8項目が並列で窮屈な印象。ITLINEはA案（メガメニュー型）を推奨します。
案 | 上位項目 | 下層（マウスオーバーで展開） | 評価
A案：メガメニュー型（推奨） | 企業情報 | 企業理念 ／ ご挨拶 ／ 会社概要 ／ 沿革 ／ 重点取組事項 ／ サステナビリティ | 【利点】 ・上位が5項目で窮屈さが解消される ・「ナレッジ」に4種の記事を集約でき、回遊の起点が1つになる ・下層ページへ1クリックで到達でき、階層の深さを感じさせない 【留意点】 ・「ナレッジ」という括りの名称を決める必要がある ・スマートフォンではメガメニューが使えず、別途アコーディオンでの実装が必要
A案：メガメニュー型（推奨） | 事業内容 | 全体像 ／ 構想策定 ／ 調達支援 ／ 導入支援 ／ 評価・改善
A案：メガメニュー型（推奨） | ナレッジ | アジェンダ／取組テーマ ／ Case Study ／ 有識者インタビュー ／ お客様
A案：メガメニュー型（推奨） | コンサルタント | －
A案：メガメニュー型（推奨） | 採用情報 | キャリア採用求人一覧 ／ キャリア設計 ／ はたらく環境 ／ はたらき方 ／ 社員紹介 ／ よくいただくご質問
案 | 上位項目 | 下層（マウスオーバーで展開） | 評価
B案：フラット型 | 企業情報 | 企業理念 ／ ご挨拶 ／ 会社概要 ／ 沿革 ／ 重点取組事項 ／ サステナビリティ | 【利点】 ・各コンテンツが独立して見え、新設ページの存在に気づかれやすい ・ラフ案の構成に近く、認識のずれが起きにくい 【留意点】 ・上位が6項目残り、窮屈さの解消幅が小さい ・有識者インタビューがナビから外れ、下層からしか到達できない ・コンテンツが増えるたびにナビの見直しが必要になる
B案：フラット型 | 事業内容 | 全体像 ／ 構想策定 ／ 調達支援 ／ 導入支援 ／ 評価・改善
B案：フラット型 | アジェンダ／取組テーマ | －
B案：フラット型 | お客様 | －
B案：フラット型 | コンサルタント | －
B案：フラット型 | 採用情報 | －

## ④ご確認事項
ご確認・ご判断をお願いしたい論点
E列にご回答・ご意見をご記入いただけます。
No | 論点 | 内容 | ご判断の目安 | ご回答・ご意見
1 | グローバルナビの集約方針 | A案（メガメニュー型）／B案（フラット型）のいずれを採用するか。ITLINEはA案を推奨します。 | 8/21 MTG②
2 | 「ナレッジ」等の括り名称 | A案を採る場合、4種の記事をまとめる上位名称を決める必要があります（例：ナレッジ／インサイト／知見）。 | 8/31
3 | サステナビリティの配置 | グローバルナビ直下のままとするか、企業情報内へ統合するか。掲載内容の傾向・事例はITLINEよりご提供します。 | 8/31
4 | 新設ページの正式名称 | 「アジェンダ／取組テーマ」「お客様」は仮称です。テキスト変更のみのため構成確定後でも変更可能です。 | 9/30
5 | GA「ニュース」の扱い | HDにニュース85件が残るため、GA側に独自のニュースを持つか、HDへ集約するかを整理する必要があります。 | 8/31
6 | 監修者ページの扱い（ご指示の食い違い） | ★8/10 大島様「HDに残す」／8/13 岡田様「GAへ移す」と、相反するご指示をいただいています。本図は8/13 岡田様のご判断（GAへ移しコンサルタントと同じ立ち位置）で作成しています。社内での最終確認をお願いいたします。 | 8/21 MTG②
7 | GAコンサルタントページ未作成8名の扱い | ★監修者17名のうちGA個人ページがあるのは7名のみです。GAへ統合するため、未作成8名（古見・光延・井上・根崎・内田・大塚貴・木場・鈴木）のページ作成要否のご判断が必要です。2名は他社（PTM／AmbiRise）で対象外と考えられます。 | 9/5
8 | インフォグラフィックDL導線の配置先 | GAへ移すことは決定済みです（8/13 岡田様）。GA側のどのURL配下に置くか（/agenda/download/ 等）をご確認ください。 | 9/5
9 | GA「会社概要」「お問い合わせ」 | ラフ案に記載がありますがGA現行に単独ページが存在しません。新設するか、現在の導線のままとするかをご確認ください。 | 8/31

## ⑤ラフ案からの変更点
ご提供資料（ラフ案）からの主な変更点
その後のMTG・議事録でのご指摘を反映した箇所です。
項目 | ラフ案 | 本叩き台 | 根拠
監修者ページの扱い | GA「コンサルタント」へ統合 | GAへ移しコンサルタントと同じ立ち位置に（ラフ案どおりに戻る） | 8/13 岡田様ご判断。8/10 大島様の「HDに残す」から再変更
HD「解決アプローチ」「日本の社会問題」一覧 | HDに残すか要確認 | 一覧・記事・インフォグラフィックDLとも、すべてGAへ移行 | 8/13 岡田様ご判断
グローバルナビ | 8項目が並列 | 5〜6項目に集約（A案：メガメニュー型を推奨） | 8/7 MTG「項目数が多く窮屈。まとめられる箇所は統合したい」
サステナビリティ | ナビ直下（/sustainability/） | 企業情報内へ統合（要ご判断） | 8/10 大島様コメント「企業情報内に統合することも検討しています」
重点取り組み事項 | 「取り組み」表記 | 「重点取組事項」へ修正 | 8/10 伊藤様コメント（公用文表記：名詞は「取組」）
採用サイトの事業内容 | GA「事業内容」へ統合 | 今回はそのまま移設し、統合は次フェーズ・別予算 | 8/7 MTG「リニューアルの色が濃くなるため次フェーズへ」

## ⑥監修者とGAページ対応
HD「監修者・執筆者一覧」17名とGAコンサルタントページの対応
2026年8月10日時点の https://www.glavis-hd.com/author/ の掲載内容より作成。GA個人ページがあるのは7名のみです。
No | author ID | 氏名 | 所属・役職 | 現在の遷移先 | GA個人ページの有無
1 | 38 | 古見 彰里 | グラビス・アーキテクツ 代表 | https://www.glavisarchitects.com/（トップ） | なし
2 | 548 | 光延 裕司 | グラビス・アーキテクツ 専務取締役 | https://www.glavisarchitects.com/（トップ） | なし
3 | 92 | 川人 伸 | グラビス・アーキテクツ パートナー／PTM 代表取締役 | 他社（PTM） | －（他社）
4 | 213 | 四田 耕三 | グラビス・アーキテクツ パートナー | https://www.glavisarchitects.com/member/000469/ | あり
5 | 117 | 清水 元幾 | グラビス・アーキテクツ パートナー | https://www.glavisarchitects.com/member/000464/ | あり
6 | 542 | 大塚 洋一 | グラビス・アーキテクツ プリンシパルアーキテクト | https://www.glavisarchitects.com/member/000481/ | あり
7 | 608 | 福田 次郎 | グラビス・アーキテクツ プリンシパルアーキテクト | https://www.glavisarchitects.com/member/000607/ | あり
8 | 637 | 若山 英己 | グラビス・アーキテクツ プリンシパルアーキテクト | https://www.glavisarchitects.com/member/000605/ | あり
9 | 341 | 葛西 哲郎 | グラビス・アーキテクツ ディレクター | https://www.glavisarchitects.com/member/000480/ | あり
10 | 660 | 井上 泰一 | グラビス・アーキテクツ シニアマネージャ | https://www.glavisarchitects.com/（トップ） | なし
11 | 581 | 根崎 耕一 | グラビス・アーキテクツ シニアマネージャ | https://www.glavisarchitects.com/（トップ） | なし
12 | 570 | 山下 達哉 | グラビス・アーキテクツ シニアマネージャ | https://www.glavisarchitects.com/member/000482/ | あり
13 | 115 | 内田 英之 | グラビス・アーキテクツ マネージャ | https://www.glavisarchitects.com/（トップ） | なし
14 | 419 | 大塚 貴 | グラビス・アーキテクツ マネージャ | https://www.glavisarchitects.com/（トップ） | なし
15 | 416 | 木場 俊介 | グラビス・アーキテクツ シニアコンサルタント | https://www.glavisarchitects.com/（トップ） | なし
16 | 411 | 鈴木 啓仁 | グラビス・アーキテクツ シニアコンサルタント | https://www.glavisarchitects.com/（トップ） | なし
17 | 116 | 田中 寛純 | 株式会社AmbiRise 業務アドバイザー | 他社（AmbiRise） | －（他社）
GA個人ページあり 7名／なし 8名／他社 2名